## スケジュールリスト
期間 |  |  |  | スケジュール一覧表 | 出力日 | 2020年06月30日
担当者
日付 | 分類 | 取引先コード | 取引先名 | 内容 | コメント
2020-07-14 | 着工 | 1234 | 西条工務店南区支店 | 東宅

## スケジュールリスト (2)
期間 |  |  |  |  | スケジュール一覧表 | 出力日 | 2020年06月30日
担当者 |  | 1234 | 橋本和樹
日付 | 分類 |  | 取引先コード | 取引先名 | 内容 | コメント
2020-07-07 | 初回連絡 |  | 654321 | 南口駅前カフェ
2020-07-08 | 現場確認 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 要望確認・写真・採寸
2020-07-09 | 設計依頼 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 設計2課 | 店舗電気工事と事務所補修
2020-07-15 | 見積提示 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 追加要望確認 | MI20060008,MI20060009
2020-07-17 | 見積送付 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 訪問アポ
2020-07-21 | 受注手続き |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 施工日の詳細打ち合わせ | JU20060009
2020-07-22 | 資材発注 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 入荷日・搬入先・下請け手配確定 | HA20060004 ～ 7
2020-07-27 | 着工 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 開始確認・終業確認 | 入荷 SI20060008 ～11
2020-07-28 | 立会確認 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 施主送迎
2020-07-29 | 完成確認 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 | 東宅
2020-07-29 | 着工 |  | 4567 | 東物産 | 事務所
2020-07-30 | 完成確認 |  | 654321 | 南口駅前カフェ
2020-07-31 | 完了確認 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 現場清掃・完了確認署名 | UR20060006＞＞NY20060002
2020-08-04 | 請求書送付 |  | 654321 | 南口駅前カフェ
2020-08-05 | 完成確認 |  | 4567 | 東物産 | 売上処理

## スケジュールリスト (3)
期間 |  |  |  |  | スケジュール一覧表 | 出力日 | 2020年06月30日
担当者 |  | 1234 | 橋本和樹
日付 | 分類 |  | 取引先コード | 取引先名 | 内容 | コメント
2020-08-06 | 完了報告 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 案件まとめ・収支計算
2020-08-07 | フォロー |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 電話で顧客満足度確認
2020-08-07 | 完了手続き |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 報告書提出
2020-08-31 | 入金処理 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 | 東事務所入金確認

## スケジュールリスト (4)
期間 |  |  |  |  | スケジュール一覧表 | 出力日 | 2020年06月30日
担当者 |  | 456 | 太田純一
日付 | 分類 |  | 取引先コード | 取引先名 | 内容 | コメント
2020-07-01 | 初回連絡 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 店舗・住居改装
2020-07-02 | 現場確認 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 要件確認・現場写真・計測
2020-07-03 | 見積 |  | 951357 | 西鮮魚店 |  | MI20060012 、 MI20060013
2020-07-06 | 見積 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 受信確認
2020-07-10 | 受注手続き |  | 951357 | 西鮮魚店 |  | JU20060010、JU20060011、HA200600008 ～ 10
2020-07-13 | 着工 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 入荷確認
2020-07-13 | 設計確認 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 下請け・資材確認
2020-07-16 | 見積修正 |  | 654321 | 南口駅前カフェ | コンセント口数・天井仕上げ変更 | MI20060010
2020-07-17 | 完成確認 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 引き渡し処理 | UR20060007 , 8
2020-07-31 | 入金処理 |  | 951357 | 西鮮魚店 | 入金確認 | NY20060003 , 4
2020-08-03 | 請求手続き |  | 654321 | 南口駅前カフェ | 請求内容精査
2020-08-04 | 資材支払い |  | 147 | 元宇品ホームセンター
2020-08-04 | 下請け支払 |  | 1234 | 西条工務店南区支店

## スケジュールリスト (5)
期間 |  |  |  |  | スケジュール一覧表 | 出力日 | 2020年06月30日
担当者 |  | admin | admin
日付 | 分類 |  | 取引先コード | 取引先名 | 内容 | コメント
2020-06-22 | 入金入力 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 |  | NY20060001
2020-06-29 | 入金入力 |  | 654321 | 南口駅前カフェ |  | NY20060002
2020-06-30 | 入金入力 |  | 951 | 太田川工務店 |  | NY20060003
2020-06-30 | 入金入力 |  | 951 | 太田川工務店 |  | NY20060004
2020-06-30 | 入金入力 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 |  | NY20060005
2020-06-30 | 入金入力 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 |  | NY20060006
2020-06-30 | 入金入力 |  | 1234 | 西条工務店南区支店 |  | NY20060007